## Arkusz1
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY DO umowy nr BI.272….2020 z dnia ….............
Lp. | Element robót | Dział kosztorysu | Wartość netto | Stawka VAT | Płatność brutto czerwiec 2021 | Płatność brutto październik 2021 | Wartość brutto
KOSZTY KWALIFIKOWALNE - LOKALE MIESZAKLNE ( UDZIAŁ 79,2% WSZYSTKICH KOSZTÓW BUDYNKU)
Roboty remontowo-budowlane
1. | Roboty rozbiórkowe | 1 (1-27) |  | 8%
2. | Wiatrołap | 2 (28-75) |  | 8%
3. | Roboty dekarskie | 3 (76-104) |  | 8%
4. | Remont fundamentów | 4 (105-121) |  | 8%
5. | Roboty murowe | 5 (122-149) |  | 8%
6. | Remont stropu | 6 (150-160) |  | 8%
7. | Podłoża pod posadzkę | 7 (161-173) |  | 8%
8. | Remont pomieszczeń | 8 (174-184) |  | 8%
9. | Elewacja | 9 (185-202) |  | 8%
10. | Nawierzchnie | 10 (1-7) |  | 23%
Razem: Roboty remontowo - budowlane |  |  |  | x
Roboty elektryczne
9. | Zasilanie | 1 (1-9) |  | 8%
10. | Instalacja | 2 (10-43) |  | 8%
11. | Pomiary | 3 (44-51) |  | 8%
Razem roboty elektryczne: |  |  |  | x
Roboty instalacyjne
12. | Instalacja c.o. | 1 (1-19) |  | 8%
13. | Instalacja wodociągowa | 2 (20-40) |  | 8%
14. | Instalacja kanalizacyjna | 3 (41-56) |  | 8%
15. | Wentylacja | 4 (57-59) |  | 8%
16. | Instalacja gazowa | 5 (60-62) |  | 8%
Razem roboty instalacyjne: |  |  |  | x
Razem koszty kwalifikowalne ( 79,2%):
KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE - ŚWIETLICA ( UDZIAŁ 20,8% WSZYSTKICH KOSZTÓW BUDYNKU)
Roboty remontowo-budowlane
1. | Roboty rozbiórkowe | 1 (1-27) |  | 23%
2. | Wiatrołap | 2 (28-75) |  | 23%
3. | Roboty dekarskie | 3 (76-104) |  | 23%
4. | Remont fundamentów | 4 (105-121) |  | 23%
5. | Roboty murowe | 5 (122-149) |  | 23%
6. | Remont stropu | 6 (150-160) |  | 23%
7. | Podłoża pod posadzkę | 7 (161-173) |  | 23%
8. | Remont pomieszczeń | 8 (174-184) |  | 23%
9. | Elewacja | 9 (185-202) |  | 23%
10. | Nawierzchnie | 10 (1-7) |  | 23%
Razem: Roboty remontowo - budowlane |  |  |  | x
Roboty elektryczne
9. | Zasilanie | 1 (1-9) |  | 23%
10. | Instalacja | 2 (10-43) |  | 23%
11. | Pomiary | 3 (44-51) |  | 23%
Razem roboty elektryczne: |  |  |  | x
Roboty instalacyjne
12. | Instalacja c.o. | 1 (1-19) |  | 23%
13. | Instalacja wodociągowa | 2 (20-40) |  | 23%
14. | Instalacja kanalizacyjna | 3 (41-56) |  | 23%
15. | Wentylacja | 4 (57-59) |  | 23%
16. | Instalacja gazowa | 5 (60-62) |  | 23%
Razem roboty instalacyjne: |  |  |  | x
Razem koszty niekwalifikowalne ( 20,8%):
Ogółem koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne ( 100%)
Słownie…......................................................................................................................................................................................
| Zamawiający: |  |  |  | Wykonawca:

## Arkusz2
48.08 | 3606.72 | 2733.4 | 376.27 | 6477.35 | 2770.8
256 | 336 | 695.2 | 1029 | 1667.9 | 190.38
20.36 | 1372.8 | 597.63 | 421.09 | 742.95
5.07 | 450 | 172.26 | 534.75
42.37 | 982.75 | 1723.25 | 292.28
129.5 | 255.7 | 351.67 | 414.04
25.5 | 615.6 | 1050.3 | 426.8
425.95 | 1216.08 | 199.8 | 116.27
80.95 | 423.36 | 724.48 | 105.39
9.86 | 2425 | 178.8 | 226.1
37.03 | 11929.44 | 352.24 | 1844.15
82.02 | 3019.59 | 674 | 4114.85
9.55 | 3141.46 | 1771.13 | 1925.88
| 200.97 | 1821.72 | 2058.39
| 5145.84 | 897.12
| 21255.24 | 1637.65
| 7715.08 | 1022.37
| 9263.52 | 286.2
| 73355.15 | 114.32
388.08
330.5
3190.92
882.46
553.14
217.98
1172.24 |  | 22566.62 | 13885.26 | 8888.2 | 2961.18