Załącznik

DO UCHWAŁY Nr XVII/161/08

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 27 marca 2008r.

PLAN

ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Plewki

NA LATA

2007-2013

GMINA OLECKO

POWIAT OLECKI

WOJEWÓDZTWO

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Opracowanie:

Rada Sołecka wsi Plewki

Współpraca:

Urząd Miejski w Olecku

Olecko 2008

Spis treści

1.	WSTĘP	3

2.	Charakterystyka miejscowości	4

2.1.	Położenie geograficzne	4

2.2.	Warunki klimatyczne	4

2.3.	Rys historyczny	4

2.4.	Ludność miejscowości Plewki	4

2.5.	Struktura użytkowania i własności gruntów w Plewkach.	5

2.6.	Działalność gospodarcza	6

2.7.	Rolnictwo	6

2.8.	Bezrobocie	6

2.9.	Oświata	7

2.10.	Ochrona zdrowia	8

2.11.	Kultura	8

2.12.	Transport i komunikacja	8

2.13.	Zaopatrzenie w wodę i kanalizację	8

2.14.	Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska	8

2.15.	Zasoby historyczne	9

3.	Analiza mocnych i słabych stron miejscowości	10

4.	Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości	12

5.	ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – BUDOWA BOISK, PLACU REKREACYJNEGO, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLEWKACH	14

6.	WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI	17

7.	MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI	18

8.	PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI	19

WYKAZ TABEL	20

# WSTĘP

Podstawą rozwoju miejscowości Plewki jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Plewki”, który określa charakterystykę miejscowości, inwentaryzuje zasoby w ujęciu stanu rzeczywistego, opisuje mocne i słabe strony, opisuje planowane zadania w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu. Dokument został oparty na analizie potrzeb inwestycyjnych w miejscowości zgodnie z „Kartą planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Plewki”

Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek stworzenia planu wynika z zapisów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - służącego wpieraniu obszarów i społeczności wiejskich

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Plewki” są spójne ze: Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olecko. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono: zasoby miejscowości, analizę mocnych i słabych stron, cele i kierunki działania oraz Siedmioletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Plewki.

# Charakterystyka miejscowości

## Położenie geograficzne

Miejscowość Plewki położona jest w północno-wschodniej części powiatu oleckiego
i gminy Olecko w mezoregionie Pojezierza Ełckiego przy drodze powiatowej nr 1895N. Odległość do Olecka wynosi 13 km.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Planu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Plewki znajdują się w rejonie uznanym turystycznie.

## Warunki klimatyczne

Miejscowość Plewki leży na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, które cechuje surowy klimat. Rejon Sołectwa Plewki i terenów na wschód od niego nazywa się „polskim biegunem zimna”. Teren wyróżnia się mniejszym nasłonecznieniem, większym zachmurzeniem (ilość dni pogodnych w roku wynosi tu 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku). Niższa jest też średnia temperatur (przeciętnie o około 1,9 stopnia) – dłużej tu trwają przymrozki i wcześniej zaczyna się zima. Znaczne są też amplitudy dobowe temperatur, które w skrajnych wypadkach w maju wynosiły + 36,4°C w dzień oraz – 3,5°C nocą. Skrajne temperatury latem sięgają + 34,0 °C, zimą - 36,4°C, więcej tu jest dni z przymrozkami, więcej dni dżdżystych, i wietrznych. Struktura opadów powoduje częsty niedosyt wilgoci, zwłaszcza w maju i październiku. Ten niedostatek rekompensują często występujące mgły i rosy poranne.

## Rys historyczny

Plewki - stare nazwy Pleffken, Pleffky, urzędowa - Plöwken - powstały w wyniku nadania z 6 maja 1562 roku przez księcia Albrechta 150 włók Jerzemu von Diebesowi. Wraz z Białą Olecką i Drozdowem stanowiły całość ziemską lokowaną na prawie lennym. W XVI wieku powstał w Plewkach młyn. W XVII i XVIII wieku dwór znajdował się w rękach szlacheckiej rodziny Czechańskich i jeszcze na początku XIX wieku Plewki były wsią szlachecką. Szkoła powstała w tej miejscowości około 1740 roku. Część wsi, zwana Małe Plewki, a wcześniej jeszcze Jaworek, już w czasach książęcych nazywana była Jeworek Młyn, w którym chłopi z Mieruniszek odrabiali szarwark i zobowiązani byli mleć własne zboże. Około 1858 roku miejscowość ta połączyła się z Plewkami, które przed drugą wojną światową liczyły 485 mieszkańców.

## Ludność miejscowości Plewki

Miejscowość zamieszkuje 157 osób (stan na 31 grudnia 2007 r.).

Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy w miejscowości przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Plewki – stan na koniec 2007 r.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚCI |
| --- | --- |
| Stan ludności ogółem, w tym: | 157 |
| kobiety | 77 |
| mężczyźni | 80 |
| Ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) | 50 |
| Ludność w wieku produkcyjnym Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64) | 88 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej) | 19 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Plewki- stan na koniec 2007 r.

| PRZEDZIAŁY WIEKOWE W LATACH | MIEJSCOWOŚĆ |
| --- | --- |
|  | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI |
| do 19 | 22 | 28 |
| 20 – 60 | 42 | 46 |
| powyżej 60 | 13 | 6 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Struktura użytkowania i własności gruntów w Plewkach.

Powierzchnia obrębu miejscowości Plewki wynosi 968,2908 ha. Według klasyfikacji bonitacyjnej, uwzględniając żyzność gleby, stosunki wodne, stopień kultury i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych, na obszarze gminy w grupie gruntów ornych zdecydowanie przeważają grunty orne IV, V, VI klasie bonitacyjnej.

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Plewki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | MIEJSCOWOŚĆ (powierzchnia w ha) |
| --- | --- |
| Powierzchnia obrębu miejscowości ogółem, w tym: | 968,2908 |
| Grunty orne | 566,4544 |
| Grunty rolne zabudowane | 11,6800 |
| Sady | 2,2800 |
| Łąki | 67,0018 |
| Pastwiska | 74,9010 |
| Lasy i grunty leśne | 163,6542 |
| Grunty zadrzewione i zakrzewione | 4,9000 |
| Grunty pod wodami stojącymi | 0 |
| Grunty pod wodami płynącymi | 0,9616 |
| Grunty pod rowami | 8,6700 |
| Użytki kopalne | 0,7500 |
| Tereny komunikacyjne – drogi | 22,6578 |
| Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe i inne | 0 |
| Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane | 0,0500 |
| Zurbanizowane tereny niezabudowane | 0 |
| Tereny zielone i rekreacyjne | 1,7000 |
| Nieużytki | 42,6300 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Działalność gospodarcza

Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie przedstawia tabela nr 4.

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Plewki

| WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ |
| --- | --- |
| Usługi | 1 |
| OGÓŁEM: | 1 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

## Rolnictwo

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Rok 2007 |
| --- | --- |
| Nieruchomości o powierzchni poniżej 1 ha, gdzie grunty są sklasyfikowane jako użytki rolne | 10 |
| Gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 1 ha | 43 |

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Według danych Urzędu Miejskiego w Olecku liczba gospodarstw rolnych w wynosi 53 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości wynika, że faktycznie jest ich 43, a liczbę dużych gospodarstw rolnych można określić na kilka.

## Bezrobocie

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku z Gminy Olecko zarejestrowanych na dzień 31.12.2007 było 1360 osób, w tym 861 kobiet. Z tej liczby w mieście Olecko zrejestrowanych było 928 osób, w tym 575 kobiet. Stopa bezrobocia dla powiatu oleckiego na koniec listopada 2007 wyniosła 18,9%.

Z przedstawionych poniżej danych statystycznych wynika, że wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety ok. 63%. Bezrobotni to najczęściej ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej ok. 58%, w wieku powyżej 45 lat i pozostający bez pracy więcej niż 12 miesięcy. Zwraca uwagę wysoki, ok. 43%, odsetek młodych osób w wieku 18-34 lata.

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2007r.

| BEZROBOCIE W GMINIE OLECKO |
| --- |
| stan na 31.12.2007 |
| Bezrobotni ogółem | w tym kobiety |
| 1360 | 861 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |
| --- |
|  | Wyższe | Policealne i średnie zawodowe | Średnie ogólnokształcące | Zasadnicze zawodowe | Gimnazjalne i poniżej |
| ogółem | 58 | 387 | 121 | 329 | 465 |
| kobiet | 33 | 290 | 93 | 183 | 262 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |
| --- |
|  | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-59(64) |
| ogółem | 268 | 317 | 225 | 406 | 144 |
| kobiet | 177 | 232 | 142 | 255 | 55 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2007 r.

| STAN NA 31.12.2007 r |
| --- |
| miesiące | do 3 | 3-6 | 6-12 | 12-24 | pow.24 |
| ogółem | 401 | 214 | 176 | 172 | 397 |
| kobiet | 198 | 114 | 114 | 116 | 319 |

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne

Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie prowadzi statyski bezrobocia dla poszczególnych miejscowości.

## Oświata

Dzieci z Plewek dojeżdżają do Zespołu Szkół w Babkach Oleckich. W zespole znajdują się: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa (6 oddziałów), gimnazjum (3 oddziały). Liczba uczniów wnosi 121. Szkoła propaguje proekologiczny i zdrowy tryb życia. Realizuje ścieżki międzyprzedmiotowe (edukacja ekologiczna, prozdrowotna, regionalna, europejska, wychowanie do życia w rodzinie),  programy profilaktyczno-wychowawcze (np. "Spójrz inaczej", "Program 7 kroków"), warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczno-ruchowe, kółko teatralne i zawody sportowe. Na zajęcia uczęszczają również dzieci specjalnej troski. Kadrę szkoły stanowi 18 nauczycieli, 2 osoby administracji i obsługa szkoły: sprzątaczki, konserwator i palacze.

Szkoły o profilu ponadgimnazjalnym zlokalizowane są w Olecku.

## Ochrona zdrowia

W przypadku konieczności hospitalizacji, jak również specjalistycznych usług medycznych, mieszkańcy Plewek korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Olecku. Również pierwsza pomoc medyczna w ramach zlokalizowana jest w Olecku.

## Kultura

W miejscowości nie funkcjonują organizacje lub koła zrzeszające mieszkańców. Działa Ochotnicza Straż Pożarna organizująca okresowo zabawy dla miejscowej ludności. Najbliższe atrakcje kulturalne znajdują się w Olecku.

## Transport i komunikacja

Przez miejscowość Plewki biegnie droga powiatowa nr 1895N łącząca wieś z Babkami Oleckimi, Sedrankami i dalej drogą krajową nr 65 z Oleckiem. Droga powiatowa łączy się na terenie powiatu suwalskiego z drogą wojewódzką nr 652 w kierunku Suwałk.

Komunikacja zbiorowa dla miejscowości Plewki jest dobrze rozwinięta. Kursują autobusy PKS na trasie do Olecka i do Suwałk.

## Zaopatrzenie w wodę i kanalizację

Miejscowość posiada sieć wodociągową, ale nie jest skanalizowana.

## Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska

Prawie cała Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego. Ze względu na specyfikę wyodrębniono z niej dział północny. Składa się on z czterech krain:

■ mazursko – kurpiowskiej

■ suwalsko – augustowskiej

■ biebrzańskiej

■ białowiesko – knyszyńskiej.

Kraina mazursko – kurpiowska dzieli się na dwa okręgi:

■  morenowo- jeziorny Pojezierza Mazurskiego (lokalizacja obszaru Gminy Olecko),

■  sandrowy, Kurpiowsko – Piski.

Lasy – podobnie jak na całym Pojezierzu Mazurskim – cechuje obfitość świerka, który wypiera inne drzewa. Jego dominacja widoczna jest w kępowym i zwartym wchodzeniu nawet na torfowiska. Obok świerków i sosen często występuje tu także lipa drobnolistna. Łąki są tylko wytworem pracy ludzkiej. Wśród porastających je gatunków dominuje wyczyniec. Powyżej strefy zalewowej, na łąkach suchych, występujących tu niezwykle rzadko rosną: pięciornik piaskowy, fiołek skalny, bylica ulotna. Łąki wilgotne cechuje duże zróżnicowanie florystyczne, a położone są niezwykle malowniczo, na rozległych przestrzeniach zarośniętych niegdyś jezior.

Przez Plewki biegnie szlak pieszy i rowerowy o długości 23,3 km „Nad Jezioro Garbaś” prowadzący przez Babki Oleckie – Dąbrowskie – Borawskie Małe – Plewki – Jez. Garbaś – Jaworek – Plewki – Bialskie Pola – Lenarty – Biała Olecka.

## Zasoby historyczne

W Plewkach i okolicach znajdują się cztery cmentarze ewangelickie z XIX wieku. Z tego: 2 rodzinne - na północ od wsi i koło osady Jaworek (zniszczony) oraz 2 inne przy szosie mieruńskiej i koło osady Jaworek.

Zabytkowym budynkiem jest również budynek szkolny z początku XX wieku w zespole szkoły. Obecnie stanowi własność prywatną.

# Analiza mocnych i słabych stron miejscowości

| S – mocne strony - Dogodne położenie geograficzne – Mazury, region o wysokich walorach turystycznych; - Korzystne położenie blisko granicy z Federacją Rosyjską; - Potencjalna możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej z zakresu współpracy transgranicznej; - Potencjał dla rozwoju agroturystyki i produkcji zdrowej żywności – walory krajoznawczo – turystyczne (położenie nad jeziorami) oraz tereny rolnicze czyste ekologicznie w porównaniu z innymi regionami Polski; - Miejscowość zwodociągowana; - Budynek świetlicy wiejskiej położony w miejscu dogodnym – centrum wsi - dla mieszkańców miejscowości, - Szlaki rowerowe. | W – słabe strony - Niedostateczna ilości miejsc noclegowych dla turystów; - Zły stan techniczny budynku świetlicy wiejskiej; - Niedostateczne wyposażenie budynku w sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (krzesła, stoliki, zestaw audiowizualny, stanowiska komputerowe); - Brak kanalizacji lub przydomowych oczyszczalni ścieków, - Brak boisk, - Brak placów zabaw, miejsc do bezpiecznej zabawy dla dzieci, - Niechęć lokalnej społeczności do zrzeszania się w różnego typu organizacjach, - Nie zagospodarowane centrum wsi, - Niekorzystna struktura bezrobocia - Niezbyt estetyczny wygląd obejść gospodarskich. |
| --- | --- |
| O – szanse - Szanse związane z czystym środowiskiem – rozwój ekologicznej produkcji żywności; - Wzrost gospodarczy kraju i województwa - Szanse związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej – możliwość korzystania z pomocy finansowej UE np.: PROW, RPO i inne w zakresie inwestycji w gospodarstwa rolne, infrastrukturę wsi i kapitał ludzki; - Szanse związane z rozwojem obsługi rolnictwa – tania siła robocza, zapotrzebowanie rolnictwa na usługi; - Szanse związane z dynamicznym rozwojem turystyki w Polsce – rozwój turystyki kwalifikowanej, ( rajdy rowerowe, hippika etc.) i agroturystyka. | T – zagrożenia - Zły stan dróg; - Słaby rynek lokalny, słaba zasobność kapitałowa w skali regionalnej; - Silna konkurencja regionów wysoko uprzemysłowionych; - Zmienność prawa i niewystarczająca jego znajomość - Wzrost zagrożeń patologią społeczną, - Emigracja młodych mieszkańców. |

Szans na rozwój miejscowości Plewki należy upatrywać głównie w rozwoju społeczności lokalnej, zwiększaniu zaangażowania mieszkańców w sprawy wsi, większej integracji i podejmowaniu wspólnych działań na rzecz miejscowości. Wsparciem dla tych inicjatyw mogą być środki pozyskiwane na rozwój miejscowości w wymiarze infrastrukturalnym, które ułatwią życie społeczności lokalnej, zmniejszą różnicę pomiędzy terenami wiejskimi a miastem.

Kolejną szansą jest rozwój turystki. Położenie miejscowości – oddalenie od skupisk ludności, szlaki rowerowe prowadzące przez miejscowość, czyste środowisko, dają możliwość rozwinięcia agroturystyki.

To co jest szansą może stanowić zagrożenie. Oddalenie miejscowości, brak przemysłu i miejsc pracy może powodować pozostawienie na uboczu prowadzonych inwestycji, odpływ młodych ludzi w poszukiwaniu pracy i godnego poziomu życia.

# Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości

Na podstawie „Karty planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Plewki” uzgodniono i opracowano zadania na kolejne siedem lat.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2008-2013 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy i powiatu. Zadania będą finansowane przez: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy, powiatu i dostępnych funduszy pozabudżetowych.

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)

| Nazwa zadania | Szacunkowy koszt inwestycji | Lata realizacji | Planowane źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem | 340 213 | 2008-2009 | Budżet Gminy, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem i placu zabaw |  |  |  |
| Budowa ciągów pieszych we wsi | 150 000 | 2010-2014 | Budżet Powiatu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |
| Budowa oświetlenia ulicznego | 100 000 | 2010-2014 | Budżet Powiatu, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |

- Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem

Budynek świetlicy wiejskiej położony jest na działce nr 103 obręb Plewki i własnością gminy Olecko. W budynku ma siedzibę Ochotnicza Straż Pożarna.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest przeprowadzenie remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej (malowanie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej), wyposażenie w sprzęt (komputery, meble, stół bilardowy) niezbędny do funkcjonowania obiektu jako miejsca spotkań, zabaw, integracji społeczności lokalnej.

- Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki wraz z wyposażeniem oraz placu zabaw

Działka nr 106 przeznaczona pod realizację przedsięwzięcia położona jest we wsi Plewki. Jest łatwo dostępna dla mieszkańców. Celem zadania jest budowa: boiska wielofunkcyjnego, placyku do koszykówki, palcu zabaw oraz ogrodzenie terenu. Miejsce ma zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego podczas gier zespołowych. Umożliwić bezpieczną zabawę dzieciom, zmniejszając troski rodziców o to, gdzie znajdują się ich dzieci. Boisko sportowe może zostać wykorzystane do przeprowadzania imprez okolicznościowych na wolnym powietrzu, co stanowić będzie element integracji społeczności lokalnej.

- Budowa ciągów pieszych oraz oświetlenia ulicznego we wsi.

Zadanie inwestycyjne będzie miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców wsi. Nieoświetlone drogi oraz brak ciągów pieszych narażają ludność na niebezpieczeństwo kolizji i wypadków drogowych. Doświetlone drogi stanowią swoistą profilaktykę przeciwko przestępczości. Zbudowanie chodników i montaż latarni ulicznych podniesie estetykę miejscowości.

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA – bUDOWA BOISK, PLACU REKREACYJNEGO, REMONT I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLEWKACH

1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem – koszty kwalifikowane w ramach PROW

1.1	STOLARKA OTWOROWA 						27 733,00

1.2	ROBOTY WEWNĘTRZNE REMONTOWE				12 079,00

1.3	ROBOTY ZEWNĘTRZNE							38 860,00

1.4	REMONT OGRODZENIA							38 140,00

1.5	ROBOTY ELEKTRYCZNE						9 340,00

1.6	WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY						37 547,00

2. Budowa boisk: wielofunkcyjnego i do piłki koszykowej wraz z placem zabaw – koszty kwalifikowane w ramach PROW

2.1	BOISKA SPORTOWE, PLAC ZABAW					116 739,00

3. Remont świetlicy wiejskiej – koszty niekwalifikowane w ramach PROW

3.1 REMONT ŚWIETLICY							55 405,00

4. Koszt nadzoru inwestorskiego i map						4 457, 00

4.1 w tym:

koszty kwalifikowane									3 723, 00

koszty niekwalifikowane								   734, 00

OGÓŁEM                                                                                                               340 213,00

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa boiska wielofunkcyjnego, placyku do siatkówki i placu zabaw wraz wyposażeniem

| Zakres rzeczowy | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- |
|  | kwartały | kwartały |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Świetlica – wymiana stolarki otworowej (drzwiowej i okiennej) |  |  |  | 27 733,00 |  |  |  |
| Świetlica – wewnętrzne roboty remontowe |  |  |  | 12 079,00 |  |  |  |
| Świetlica – roboty zewnętrzne |  |  |  | 38 860,00 |  |  |
| Świetlica – roboty elektryczne |  |  |  |  | 9 340,00 |  |  |
| Świetlica – remont ogrodzenia |  |  |  |  | 38 140,00 |  |  |
| Świetlica – wyposażenie |  |  |  |  |  | 37 547,00 |  |  |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego |  |  |  |  | 22 484,00 |  |  |
| Placyk do koszykówki |  |  |  |  | 38 985,00 |  |  |
| Boiska - mała architektura – ławki |  |  |  |  |  | 3 148,00 |  |  |
| Wyposażenie placu zabaw |  |  |  |  |  | 6 070,00 |  |  |
| Ogrodzenie terenu boisk |  |  |  |  | 46 052,00 |  |  |

Uwaga: Harmonogram obejmuje tylko roboty budowlane.

# WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Tabela 12 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Plewki

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedłożenie projektu Planu Odnowy Miejscowości Plewki przedstawicielom Zebrania Wiejskiego | Rada Sołecka | Marzec 2008 |
| Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Plewki przez Zebranie Wiejskie | Zebranie Wiejskie | Marzec 2008 |
| Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Plewki na Sesji Rady Miejskiej | Rada Miejska | Marzec 2008 |
| Opracowanie dokumentacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem projektów i zadań mogących uzyskać wsparcie z funduszy strukturalnych | Burmistrz | Do końca I kwartału 2008 r. |
| Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym | Burmistrz, Rada Sołecka | Do roku 2014 |

# MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Tabela 13 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Plewki

| ZADANIE | ODPOWIEDZIALNI | TERMIN REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
| Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym | Rada Sołecka | Raz w roku /w I kwartale/ na Zebraniu Wiejskim |
| Ocena realizacji Siedmioletniego Planu Inwestycyjnego. | Burmistrz | Przed sesją absolutoryjną każdego roku |
| Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności. | Rada Sołecka | Raz na dwa lata |

* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Plewki może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Miejską w formie uchwały.

# PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Public Relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Plewki wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierać się będzie o trzy formy komunikacji:

- Internet

- Prasa lokalna i centralna

- Promocja i reklama bezpośrednia

Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Plewki. Internet służyć będzie komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Plewki (Urząd Miejski w Olecku), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i centralna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Plewki o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Plewki.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.

# WYKAZ TABEL

Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Plewki – stan na koniec 2007 r.	4

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Plewki- stan na koniec 2007 r.	5

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Plewki	5

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Plewki	6

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych	6

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2007r.	7

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2007 r.	7

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)	12

Tabela 11 Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania – remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budowa boiska wielofunkcyjnego, placyku do siatkówki i placu zabaw wraz wyposażeniem	15

Tabela 12 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Plewki	17

Tabela 13 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Plewki	18