## Arkusz1
Załącznik Nr 1
do Umowy BI.272….2019 z …........2019 r.
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY
L.p. | Nazwa elementu | Jednostka | Ilość | 2019 | 2020 |  |  | Wartość ogółem netto
|  |  |  | Transza I | Transza II | Transza III | Transza IV
|  |  |  | X1-XII | I-V | VI-VIII | IX-X
|  |  |  | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto | Wartość netto
WYDATKI KWALIFIKOWANE
I | ROBOTY BUDOWLANE | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Ściany fundamentowe | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ściany nadziemia | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Remont pomieszczeń po robotach instalacyjnych | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | ROBOTY SANITARNE | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Instalacja c.o. | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Instalacja wentylacyjna | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kotłownia - demontaż, przyłączenie do węzła, wentylacja | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem kwalifikowane I+II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WYDATKI NIEKWALIFIKOWANE
III | PLATFORMA DLA OSÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Platforma | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | ROBOTY BUDOWLNE | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Doatkowe pomieszczenie użytkowe | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dach i stropodach | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V | ROBOTY ELEKTRYCZNE | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Rozdzielnice | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Instalacja elektryczna, pomiary |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Instalacja odgromowa, pomiary |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | ROBOTY ELEKTRYCZNE | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Oprawy | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Instalacja elektryczna | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | System zarządzania energią | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem niekwalifikowane III+ IV+V+VI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OGÓŁEM [wydatki kalifikowane + wydatki niekwalifikowane] |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Słownie: …......................................................................................................................
| Zamawiający |  |  | Wykonawca
| …......................................................... |  |  | …............................................................
Uwagi:
Transza I (wrzesień - grudzień) - przedszkole funkcjonuje - utrudnienia w dostępie
Transza II (styczeń - maj) - przedszkole funkcjonuje - utrudnienia w dostępie
Transza III (czerwiec - sierpień) - przedszkole niefunkcjonuje - pełny dostęp
Transza IV (wrzesień - październik) - przedszkole funkcjonuje - utrudnienia w dostępie
Sugerowany harmongram prac -
Płatności zgodnie z § 5 ust.1 pkt 1-4 Umowy